## Cronograma
CRONOGRAMA SEMESTRE ENERO-JUNIO 2020
Week | Actividad 1 | Actividad 2 | Actividad 3 | Actividad 4 | Actividad 5 | Actividad 6 | Actividad 7 | Pivote | Comentarios
Marzo 2 - Marzo 9 | Prueba Avanzadas | Traspasar propuesta a nuevo formato | Empezar Capítulo de Generador | Verificar Instancias de Pruebas Avanzadas | JSSP Features Mirshekarian | Empezar curso de redacción de artículos | Escribir sección de UPSO
Marzo 9 - Marzo 16 | Pruebas de Delta | Pruebas de Generador | Terminar Capítulo de Generador | Draft Articulo de Generador | Avance Cousera | Cronograma | Clasificador |  | Evaluación Primer Parcial Lunes 16 de marzo: Entregar draft de Artículo y Avance Coursera
Marzo 16 - Marzo 23 | Revisión de Tesis de Fernando | Revisión de Literatura | Clasificación de referencias actuales | Empezar Capítulo de Estado de Arte | HH Pillay Primer Avance | Avanzar Sección Hiper-Heuristicas | Codificar Generador
Marzo 23 - Marzo 30 | HH Pillay Segundo Avance | Modelación Matemática de conceptos | Avanzar sección de Hiper-heurísticas | Heuristic Approach for JSSP Papers | JSSP Structure Mirshekarian | Coursera tercera semana | Versión Final de Artículo de Generador
Marzo 30 - Abril 06 | Empezar sección de Heuristic Approach en Estado de Arte | Meta-Heuristic Approach JSSP Papers | Terminar Modelación matemática en Marco Téorico | Coursera Cuarta Semana | HH Pillay Tercer Avance | Terminar Sección de Hiper-Heurísticas
Abril 06 - Abril 13 | Semana Santa
Abril 13 - Abril 20 | Hyper-Heuristic Approach Papers | Terminar Sección de Heuristic Approach en Estado de Arte | Empezar Sección de Meta-Heuristic Approach | Coursera Quinta Semana
Abril 20 - Abril 27 | Other Approaches Papers | Terminar Sección de Meta-Heuristic Approach | Empezar Sección de Hyper-Heuristic Approach | Empezar Artículo de Estado de Arte | Coursera Sexta Semana
Abril 27 - Mayo 4 | Terminar Sección de Hyper-Heuristic Approach | Terminar Sección de Other Approaches | Draft Artículo Estado de Arte | Coursera Séptima Semana |  |  |  |  | Evaluación Segundo Parcial Lunes 4 de mayo: Entregar draft de Artículo y Avance Coursera
Mayo 4 - Mayo 11 | Revisión de Artículo de Estado de Arte | Terminar Capítulo del Estado del Arte | Empezar Codificación de pruebas de HH cuadrada | Coursera Octava Semana | Diseñar Pruebas para HH**2
Mayo 11 - Mayo 18 | Correr pruebas de HH2 | Codificar Analisis Estadistico | Empezar Capítulo de HH2 | Pruebas Preliminares Terminadas
Mayo 18 - Mayo 25 | Correr Pruebas Avanzadas | Avance de capítulo de HH2 | Deteminar Características | Draft de Tesis al segundo semestre
Mayo 25 - Junio 1 | Terminar Sección de HH2 | Pruebas Finales | Versión Final de Tesis al segundo semestre | Reporte Final | Presentación de Evaluación Colegiada | Documentos CONACyT |  |  | Evaluación Final Viernes 29 de mayo: Entregar draft de Sección y Avance Codigo de Generador, Curso terminado de Coursera

## Marzo 2 - Marzo 9
Pruebas Avanzadas:
Esta actividad consiste en poder generar instancias favoreciendo y desfavoreciendo a cada heurística en contraste con el resto. Ej. "SPTvsALL", "ALLvsMPA", etc.
Traspasar propuesta a nuevo formato:
Traspasar el archivo de propuesta de tesis del semestre Agosto-Diciembre de 2019 al nuevo formato que se estará manejando para las materias de Tesis I, II, y III.
Empezar Capítulo de Generador:
La intención de esta actividad es la de definir las secciones y subsecciones del capítulo, así como escribir una pequeña introducción al mismo.
Verificar Instancias de Pruebas Avanzadas:
Una vez terminando de correr las pruebas avanzadas se procederá a verificar que los datos se hayan guardado correctamente, para ello será necesario codificar una versión avanzada de la función "General Check". (Requisitos: Pruebas Avanzadas)
Codificar Generador:
En este punto será necesario juntar las funciones ya programadas en un solo programa, el cual tenga una mejor interacción con el usuario para poder generar las instancias requeridas con las características deseadas.
Empezar curso de redacción de artículos:
Empezar el curso impartido en la plataforma de Cousera y completar el contenido de la semana 1. El curso contiene 8 semanas.
Escribir sección de UPSO:
En esta sección se detallará el funcionamiento de la metaheurística "Unified Particle Swarm Optimisation" y la implementación que se le hizo para los fines de esta investigación.
REGRESAR

## Marzo 9 - Marzo 16
Pruebas de Delta:
Esta actividad consiste en poder generar instancias fijando un delta (dificultad) de makespan. Ej. SPTvsALL_delta20 (Requisitos: Verificar Instancias de Pruebas Avanzadas)
Pruebas de Generador:
Probar el programa de Generador de Instancias para verificar que cumple con las características deseadas. (Requisitos: Codificar Generador)
Terminar Capítulo de Generador
Terminar de escribir todas las secciones del Generador, explicando el proceso y los resultados del programa codificado.
Draft Articulo de Generador:
Traspasar el capítulo del generador al formato de artículo y escribir un primer borrador de las secciones: Introducción, Conclusiones, Resultados, Metodología. (Requisitos: Terminar Capítulo de Generador)
Avance Cousera:
Terminar Semana Dos del Curso de "Writing in Science"
Cronograma:
Terminar planeación de actividades del semestre Enero-Junio 2020.
Clasificador:
Utilizar las características extraídas del paper de Mirshekarian para mappear las instancias con base a esas características y encontrar una posible agrupación.
REGRESAR

## Marzo 16 - Marzo 23
Revisión de Tesis de Fernando:
Leer detalladamente y extraer la información pertinente: Referencias, Marco teórico.
Revisión de Literatura:
Basado en la tesis de fernando, buscaremos nuevas referencias para añadirlas a las ya seleccionadas. (Requisito: Revisión de Tesis de Fernando)
Clasificación de referencias actuales:
Clasificar el conjunto de referencias archivadas en las siguientes categorías: Marco Teórico, Heuristic and Low-level Approaches, Hyper-Heuristic Approaches, Metaheuristic Approaches, Other Approaches.
Empezar Capítulo de Estado de Arte:
Definir las secciones y subsecciones del capítulo y empezar a escribir la introducción del mismo.
HH Pillay Primer Avance:
Empezar a leer el libro de "Hyper-heuristics Theory and Applications" de Nelishia Pillay y completar la parte I. El libro contiene tres partes.
Avanzar Sección Hiper-Heuristicas:
Utilizar la información adquirida por el libro de Pillay para poder mejorar la sección de Hiper-heuristicas en el marco teórico. (Requisitos: HH Pillay Primer Avance)
JSSP Features Mirshekarian:
De este paper se extraerán la información relevante acerca de las características de JSSP, para poder implementar posteriormente en el modelo de HH.*2
REGRESAR

## Marzo 23 - Marzo 30
HH Pillay Segundo Avance:
Leer la parte de dos del libro "Hyper-heuristics Theory and Applications" de Nelishia Pillay.
Modelación Matemática de conceptos:
Modelar matemáticamente los conceptos de: instancia, heuristica, hiper-heuristica, hiper-heuristica cuadrada. Buscar conceptos faltos de modelación matemática para incluirlos en la siguiente actividad relacionada a esta.
Avanzar sección de Hiper-heurísticas:
Utilizar la información de la parte dos del libro de Hiper-heuristicas de Pillay para avanzar esta sección.
Heuristic Approach for JSSP Papers:
Leer las referencias que tengan como intención resolver el JSSP con metódos heurísticos de bajo nivel.
JSSP Structure Mirshekarian:
Leer El paper de Mirshekarian sobre la estructura de JSSP, para poder mejorar el marco teórico sobre el mismo.
Coursera tercera semana:
Terminar el contenido de la tercera semana del curso "Writing In Science" de Coursera.
Versión Final de Artículo de Generador:
Tener terminado el artículo de Generador de Instancias para JSSP.
REGRESAR

## Marzo 30 - Abril 6
Empezar sección de Heuristic Approach en Estado de Arte:
Escribrir la introducción de esta sección y definir las ideas principales a exponer.
Meta-Heuristic Approach JSSP Papers:
Leer las referencias basadas en métodos metaheurísticos para resolver JSSP y extraer la información relevante para nuestra investigación.
Terminar Modelación matemática en Marco Téorico:
Utilizar la información del libro de Pillay, así como la información de las referencias leídas hasta el momento para terminar la modelación matemática de los conceptos descritos en la actividad "Modelación matemática de conceptos" (Requisito: Modelación matemática de conceptos)
Coursera Cuarta Semana:
Terminar el contenido de la cuarta semana del curso "Writing In Science" de Coursera.
HH Pillay Tercer Avance:
Terminar la tercera y últia parte del libro de Hiper-heurísticas de Pillay.
Terminar Sección de Hiper-Heurísticas:
Utilizar la información de la tercera parte del libro de HH Pillay para terminar la sección de Hiper-Heurísticas del Marco Teórico
REGRESAR

## Abril 13 - Abril 20
Hyper-Heuristic Approach Papers:
Leer las referencias basadas en métodos Hiper-Heurísticos para resolver JSSP y extraer la información relevante para nuestra investigación.
Terminar Sección de Heuristic Approach en Estado de Arte:
Terminar de escribir la información relevante extraída de las referencias asociadas con métodos heurísticos.
Empezar Sección de Meta-Heuristic Approach
Escribrir la introducción de esta sección y definir las ideas principales a exponer.
Coursera Quinta Semana
Terminar el contenido de la quinta semana del curso "Writing In Science" de Coursera.
REGRESAR

## Abril 20 - Abril 27
Other Approaches Papers:
Leer las referencias restantes que no entran en las categorías previamente revisadas.
Terminar Sección de Meta-Heuristic Approach:
Terminar de escribir la información relevante extraída de las referencias asociadas con métodos meta-heurísticos.
Empezar Sección de Hyper-Heuristic Approach:
Escribrir la introducción de esta sección y definir las ideas principales a exponer.
Empezar Artículo de Estado de Arte:
Definir la estructura del artículo. Definir las secciones y subsecciones. Crear un archivo online para el mismo. Empezar a escribir los resultados de la recopilación.
Coursera Sexta Semana:
Terminar el contenido de la sexta semana del curso "Writing In Science" de Coursera.
REGRESAR

## Abril 27 - Mayo 4
Terminar Sección de Hyper-Heuristic Approach:
Terminar de escribir la información relevante extraída de las referencias asociadas con métodos hiper-heurísticos.
Terminar Sección de Other Approaches
Terminar de escribir la información relevante extraída de las referencias asociadas otros con métodos para resolver JSSP.
Draft Artículo de Estado de Arte:
Tener un Draft final del artículo del estado del arte.
Coursera Séptima Semana:
Terminar el contenido de la séptima semana del curso "Writing In Science" de Coursera.
REGRESAR

## Mayo 4 - Mayo 11
Revisión del Artículo:
Hacer las modificaciones pertinentes al primer draft del artículo del estado del arte.
Terminar Capítulo del Estado del Arte:
Añadir la información detallada de la investigación de Estado de Arte a la Tesis.
Empezar Codificación de pruebas de HH cuadrada:
Empezar a escribir el dominio de la HH**2 .
Coursera Octava Semana:
Terminar el curso de "Writing In Science" de Coursera.
Diseñar Pruebas para HH**2
Empezar el diseño de las pruebas para el dominio de HH**2.
REGRESAR

## Mayo 11 - Mayo 18
Correr pruebas de HH**2:
Correr pruebas para la resolución de JSSP a través de un modelo de HH**2.
Codificar Analisis Estadistico:
Diseño de Análisis Estadístico para determinar los resultados de las pruebas realizadas.
Empezar Capítulo de HH2:
Escribir las secciones y subsecciones del capítulo de HH2, empezar a escribir la introducción y el modelo.
Pruebas Preliminares Terminadas:
Terminar las pruebas preliminares para verificar que el código de HH**2 funciona.
REGRESAR

## Mayo 18 - Mayo 25
Correr Pruebas Avanzadas:
Añadir Hiper-Heurísticas Aleatorias al modelo y observar comportamiento.
Avance de capítulo de HH2:
Usar la información recopilada hasta el momento para avanzar el capítulo de HH**2.
Deteminar Características:
Determinar las características que nos ayudarán a movernos entre las híper-heurísticas para la resolución de JSSP.
Draft de Tesis al segundo semestre:
Tener un Draft de la versión de Tesis a presentar para la materia de Tesis I.
REGRESAR

## Mayo 25 - Junio 1
Terminar Sección de HH2:
Con los resultados de las pruebas, terminar de escribir la sección sobre el dominio y la codificación de la HH**2.
Pruebas Finales:
Correr las pruebas finales y comprobar que en al menos alguno de los casos la HH**2 resuelve mejor la instancia.
Versión Final de Tesis al segundo semestre:
Terminar de hacer las correcciones pertinentes para entregar el documento final de Tesis actualizada al segundo semestre.
Reporte Final:
Entregar reporte final de actividades realizadas durante el semestre para determinar calificación de la materia de Tesis I y entregar esos avances en la revisión colegiada.
Presentación de Evaluación Colegiada:
Realizar la presentación para la evaluación colegiada. Esta contendrá los avances y resultados logrados durante el semestre. Recordar mantener un diseño sobrio.
Documentos CONACyT:
Recopilar los documentos requeridos por el CONACyT (calificaciones y carta de rendimiento) y subirlos a la plataforma a tiempo.
REGRESAR