## Hoja1
CRONOGRAMA SEMESTRE ENERO-JUNIO 2020
Week | Actividad 1 | Actividad 2 | Actividad 3 | Actividad 4 | Actividad 5 | Actividad 6 | Actividad 7 | Comentarios
Marzo 2 - Marzo 9 | Correr pruebas Avanzadas | Traspasar propuesta a nuevo formato | Escribir sección de UPSO | Verificar Instancias de Pruebas Avanzadas | Codificar Generador | Empezar curso de redacción de artículos | Empezar Capítulo de Generador
Marzo 9 - Marzo 16 | Pruebas de Delta | Pruebas de Generador | Terminar Capítulo de Generador | Draft Articulo | Avance Cousera | Revisión de Literatura | Mirshekarian | Evaluación Primer Parcial Lunes 16 de marzo: Entregar draft de Artículo y Avance Coursera
Marzo 16 - Marzo 23 | Tesis de Fernando | Clasificación de referencias actuales | Empezar Capítulo de Estado de Arte | HH Pillay | Avanzar Sección Hiper-Heuristicas
Marzo 23 - Marzo 30 | HH Pillay | Modelación Matemática de conceptos | Teminar sección HH | Heuristic Approach for JSSP Papers
Marzo 30 - Abril 06 | Empezar sección de Heuristic Approach en Estado de Arte | Meta-Heuristic Approach JSSP Papers | Terminar Modelación matemática en Marco Téorico | Coursera
Abril 06 - Abril 13 | Semana Santa
Abril 13 - Abril 20 | Hyper-Heuristic Approach Papers | Terminar Sección de Heuristic Approach en Estado de Arte | Empezar Sección de Meta-Heuristic Approach | Coursera
Abril 20 - Abril 27 | Other Approaches Papers | Terminar Sección de Meta-Heuristic Approach | Empezar Sección de Hyper-Heuristic Approach | Empezar Artículo de Estado de Arte
Abril 27 - Mayo 4 | Terminar Sección de Hyper-Heuristic Approach | Terminar Sección de Other Approaches | Terminar Artículo Draft | Avance Coursera |  |  |  | Evaluación Segundo Parcial Lunes 4 de mayo: Entregar draft de Artículo y Avance Coursera
Mayo 4 - Mayo 11 | Versión Final de Artículo | Terminar Capítulo del Estado del Arte | Empezar Codificación de pruebas de HH cuadrada
Mayo 11 - Mayo 18 | Correr pruebas de HH2 | Codificar Analisis Estadistico | Empezar Capítulo de HH2 | Pruebas Pre-eliminares
Mayo 18 - Mayo 25 | Determinar Mejor Configuración | Correr Pruebas Avanzadas | Avance de capítulo de HH2 | Terminar sección de metaheuristica usada
Mayo 25 - Junio 1 | Terminar Sección de HH2 | Codificar Generador | Pruebas Finales | Terminar Curso de Coursera |  |  |  | Evaluación Final Viernes 29 de mayo: Entregar draft de Sección y Avance Codigo de Generador, Curso terminado de Coursera